**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по преобразованию Муромцевского муниципального районов Омской области

в муниципальные округа Омской области

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий по преобразованию в муниципальный округ | Основания | Примерные даты реализации | Примечание |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительная работа с главами муниципальных образований, депутатским корпусом по преобразованию территорий |  | с 18марта  по19 апреля  2024 года |  |
|  | Подготовка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам преобразования |  | с 18 марта  по 19апреля  2024 года |  |
|  | Выдвижение главой муниципального района или представительным органом муниципального района инициативы о преобразовании всех поселений, входящих в состав Муромцевского муниципального района Омской области, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и о назначении публичных слушаний на территории Муромцевского муниципального района Омской области. | Части 2, 3.1-1 статьи 13, статья  28 № 131-ФЗ | 19 апреля  2024 года | Решение о проведении публичных слушаний принимается в срок, определенный муниципальными правовыми актами |
|  | Проведение публичных слушаний и опубликование их результатов. | Статья 28 № 131-ФЗ,  Уставы и НПА о порядке организации  и проведении публичных слушаний в муниципальных образованиях | 22 мая  2024 года | Решение о проведения публичных слушаний принимается не позже чем  за 30 дней до даты рассмотрения |
|  | 5.1. Принятие решения о выражении согласия населения на преобразование сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области путем его объединения с иными муниципальными образованиями, входящими в состав Муромцевского муниципального района Омской области, путем его объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа  5.2. Принятие решения о выражении согласия населения о преобразовании всех поселений, входящих в состав Муромцевского муниципального района Омской области, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. | Статьи 28, 35 № 131‑ФЗ | 24 мая  2024 года | На основании протоколов по итогам проведения публичных слушаний  *(результаты публичных слушаний не являются обязательными для принятия решения по итогам преобразования)* |
|  | Направление решений Советов поселений в представительный орган муниципального района с просьбой поддержать и внести в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание Омской области проекта закона Омской области  «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Муромцевского муниципального района Омской области, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» | статья 13 № 131-ФЗ | 31 мая  2024 года |  |
|  | Принятие Советом муниципального района решения о поддержании выдвинутых инициатив и выдвижении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Омской области «О преобразовании всех поселений, входящих состав Муромцевского муниципального района Омской области, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа»». | статья 13 № 131-ФЗ | до 14 июня  2024 года |  |
|  | Принятие Законодательным Собранием Омской области законопроекта «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Муромцевского муниципального района Омской области, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» | Часть 2 статьи 13 № 131-ФЗ | до 15 июля  2024 года |  |
|  | Вступление в силу Закона Омской области о преобразовании | пункт 2 статьи 13  № 131-ФЗ | с момента  официального опубликования |  |
|  | Предусмотренный Федеральным законом № 131-ФЗ период для реализации инициативы граждан о проведении местного референдума о структуре органов местного самоуправления | Часть 5 статьи 34 № 131-ФЗ | до 30августа  2024 года | В течение месяца со дня официального опубликования Закона |
|  | Принятие избирательной комиссией муниципального образования решения о назначении выборов в представительный орган муниципального округа  (в случае создания вновь образованного муниципального образования полномочия избирательной комиссии данного муниципального образования по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации могут быть возложены на территориальную комиссию) | ч. 4. ст. 24, ч. 7 ст. 10 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ,  п.5 ст. 34 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ,  ст.11 Закона Омской области от 07.07.2003 № 456-ОЗ. | 1-19 сентября  2024 года | Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. |
|  | **Дата выборов.** | **ч. 7 ст. 10 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ,**  **ст. 34 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ** | **19декабря**  **2024 года** |  |